## Tabelle1
Phase | Startdatum | Enddatum | StdSoll(h) | StdIst(h) | Person(en) | Gemacht
Informieren
NoSQL-Datenbank Anforderungen | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.5 | 0.5 | BB, DR, MG | Datenbank Anforderungen wurden angeschaut und erste Diskusion
Backend Anforderungen | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 1 | 1 | BB, DR, MG | Backend Anforderungen wurden angeschaut, diskutiert
WebAPI Anforderungen | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 1 | 1 | BB, DR, MG | Die Anforderungen an die WebAPI in kombination mit SignalR informiert
SignalR erste Informationen holen | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2 | 2 | BB, DR, MG | Echtzeit-Webfunktionen für Client und Server. Immer wenn ein Benutzer die Seite aktualisiert um neue Daten zu erhalten oder nach einer Zeit es aktualisiert werden muss, dann ist SignalR geeignet für das Projekt.
Wireframe anforderungen | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.5 | 0.5 | MG | Anforderungen gelesen und erste Überlegungen gemacht
Projektplanung erstellen | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 1 | 1 | MG | Die einzelnen Schritte wurden in Arbeitspakete eingeteilt und zugewiesen. Dieses Exel wurde erschaffen
Total(Informieren): |  |  | 5 | 5
Planen
Web API Endpunkte planen | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 1 | 1 | BB | Die API Endpunkte wurden geplant und können umgesetzt werden.
Datenbankmodel | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 1 | 0.5 | MG | einfaches Datenbankmodel erstellt.
Datenbank erstulungs Methode codefirst oder skript | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0.5 | 0.5 | BB | Entschieden Datenbank mit skript erstellen
Backup und Restore Möglichkeiten | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 1 | 1 | DR | Scripts wurden erstellt und hochgeladen ins GitHub für Backup und Restore.
Wireframes erstellen | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 1 | 1 | MG | Wireframes wurden erstellt um die ersten Frontend-Ideen zu sammeln.
Wireframes besprechen | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.5 | 0.5 | BB, DR, MG | Die Wireframes wurden besprochen und es wurde einpaar Kleinigkeiten angepasst
Total(Planen): |  |  | 4.5 | 3.5
Entscheiden
Welche Tools einsetzten | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0.5 | 0.5 | BB, DR, MG | Jede Person hat jenach Aufgaben selbst entschieden, welche Tools eingesetzt werden sollten, jedoch haben wir im Meeting dies angesprochen um aufeinander abgestimmt zu werden.
Datenbankstruktur umsetzung | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2 | 2.5 | DR | Datenbankstrukrur wurde eingesetzt und erstellt.
Total(Entscheiden): |  |  | 2 | 3
Realisieren
Frontend nach Angaben des Wireframes erstellen | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 6 | 9 | BB, DR, MG | Die Hauptteile wurden unterteilt und an mehreren Personen abgegeben um, dass Frontend zu erstellen.
Backend erstellen | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 3 | 3 | BB, DR, MG | Backend für Users erstellt.
Datenbank erstellen mit Skript | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 1 | 1 | DR | Alle Scripts, die für die Erstinitialisierung der Datenbank benötigt werden, wurden erstellt und hochgeladen. Seed Daten für Users wurde auch erstellt.
Datenbank Validierungen | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 1 | 1 | DR | Datenbankschema wurde erstellt
Projektdokumentation erstellen | 2024-02-08 |  | 10 | 0 | BB, DR, MG | Zeitlich nicht erreicht.
Projektdokumentation fertigstellen | 2024-02-08 |  | 2 | 0 | BB, DR, MG | Zeitlich nicht erreicht.
Total(Realisieren): |  |  | 23 | 14
Kontrollieren
Postman Endpunkte testen | 2024-02-09 |  | 1 | 0 | BB
Usebility Tests des Frontends | 2024-02-09 |  | 1 | 0.5 | MG, DR | Das was wir haben, wurde getestet.
Total(Kontrollieren): |  |  | 2 | 0.5
Auswerten
Projektpräsentation halten | 2024-02-09 |  | 0.5 |  | BB, DR, MG
Rückblick und Fazit zum Projekt | 2024-02-09 |  | 1 |  | BB, DR, MG
Total(Auswerten):